## Gantt
Task | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02
Phase 1 - Prepare Historic Data
Find Data Sources
Create Script to test
Determine Data Source
Clean Data Set
Create Training/Test Sets
Phase 2 - Create Model
Create Training Script
Initial Script Testing
Phase 3 - Refine Model
Time Step Length Study
Hidden Layer Study
Training Time:Prediction Time Ratio Study
Overlapping Models Study
Multiple FOREX Pairs Study
Phase 4 - Create Live Architecture
Edit Exisiting Script
Create Live Data Logger
Create Live Communicator
Integrate Live Modules with Model
Test Architecture
Phase 5 - Go Live

## To-Do
Write patcher to in-fill missing data points
Write indicators
Define architecture for data visualisation
Write architecture for data visualisation